## VO3
Bill Of Quantity
Pekerjaan Railing Jebatan Mall F2 dan Pemasangan Batu Andesit | [7 empty] | NO | URAIAN PEKERJAAN | BOBOT | PERIODE BULAN LALU |  | PERIODE BULAN INI |  | PERIODE S/D BULAN INI | [10 empty] | PASANG RANGKA |  |  |  |  | PASANG PANEL |  |  |  |  | FINISHING
Trans Icon Surabaya | [10 empty] | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | PRESTASI | BOBOT | kode | P. LALU | P. SKRNG | V. BQ | V. PROG | V. MAPPING | RANGKA | PANEL | FINISHING | BQ | lalu | skg | total | vol BA | BQ | lalu | skg | total | vol BA | BQ | lalu | skg | total | vol BA
[10 empty] | % | % | % | % | % | % | % | [6 empty] | 45% | 35% | 20%
No | Description | Sat | Qty | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | KETERANGAN | KETERANGAN
| Pekerjaan Pemotongan Tiang Jembatan Kolam F2 Mall | [7 empty] | Pekerjaan Ballustrade Mirror (GF to LG)
1 | Pemotongan dan finishing jembatan Pond terdiri dari : railing solid wood tinggi 1050 mm panjang total 28 meter finish cat PT-06, alat bantu dan kelengkapan lainnya | m¹ | 18.06 | 350000 | 6321000 |  | Pemotongan Tiang Jembatan railing solid wood tinggi 430 mm/tiang, dengan total 42 tiang, finish cat PT-06, alat bantu dan kelengkapan lainnya - SPK induk Mall | 1 | Pemotonganr dan finishing jembatan Pond terdiri dari : bridge, stair dan floor structure finish cat PT-05, finishing Solid wood tebal 50 mm finish cat PT-06, Acrylic 3 mm AC-01, Solid wood flooring WD-01, railing solid wood tinggi 1050 mm panjang total 28 meter finish cat PT-06, acessories, alat bantu dan kelengkapan lainnya | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0% | #REF! | 18.06 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0
Pemasangan Btu Andesit Akses Ramp Sisi Timur L.GF
2 | Finish lantai batu andesite stone uk. 20 x 20 cm depan ramp tower D dan Mall, termasuk material bantu, acessories dan kelengkapan lainnya sesuai gambar dan spesifikasi teknis. (DIPUTUSKAN TIDAK PAKAI COATING) | m² | 32.48 | 490000 | 15915200 | sesuai kontrak TIS Mall | Penambahan Pasang batu andesite stone uk. 20 x 20 cm depan ramp tower D dan Mall, termasuk material bantu, acessories dan kelengkapan lainnya sesuai gambar dan spesifikasi teknis. (DIPUTUSKAN TIDAK PAKAI COATING) - SPK induk Mall |  | Finish lantai batu andesite stone uk. 20 x 20 cm depan ramp tower D dan Mall, termasuk material bantu, acessories dan kelengkapan lainnya sesuai gambar dan spesifikasi teknis. (DIPUTUSKAN TIDAK PAKAI COATING) | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0% | #REF! | 32.48 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pekerjaan Persiapan dan alat bantu | ls | 2 | 5000000 | 10000000
[8 empty] | TOTAL |  | 200% |  | 0% |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | TOTAL | 32236200